## PRESENTACIÓN
PORTADA
INTEGRANTES
SERGIO BARRERA
CRISTIAN ALARCON
GABRIEL DUARTE
CARLOS MARTINEZ

## EMPRESA
DATOS DE EMPRESA
NOMBRE | todaystyle.com.co | ¿que estilo quieres hoy?
MISION | Ofrecer la mejor experiencia de interaccion con la interfaz web al usuario final , de tal manera que pueda obtener a detalle caracteristicas relevantes de los productos mediante un catalogo de opciones actualizado y listo para cubrir todas sus necesidades
VISON | Llegar hacer la tienda online mas visitada en la web a nivel nacional, garantizando una satisfaction completa al cliente
OBJETIVOS | Incrementar las ventas en un 10 % el próximo año, mejorando y expandiendo la usabilidad del sitio web mediante estrategias de marketing asegurando que el cambio esté generando valor tanto para la empresa como para los clientes.
MAPA DE PROCESOS

## PROBLEMATICA
PROBLEMÁTICA
PREGUNTA PROBLEMA: | ¿ Por qué la marcar de ropa cuenta con un sistema de venta directa y catalogo de productos fisicos, sin una pagina que facilite y optimice la eficiencia de las ventas, el cual genera demora en tiempos y recursos en la gestión ?
JUSTIFICACIÓN | La integracion de distintos canales de venta debe ser fluida, para evitar confusión entre los clientes, asegurando que las promociones y precios sean los mismos en todos los medios de difusión y asi proporcionar una experiencia de compra efectiva a travez de la implementacion de catalogos digitales

## CARACTERIZACION PROCESO
TODAYSTYLE | Proceso: PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA |  |  | HU-01 | TODAYSTYLE | Proceso: Gestion de ventas |  |  | HU-01
Objetivo | Gestionar eficientemente solicitudes de compra y de proveedores, mediante control y gestión de inventarios, fidelización de clientes y estudio de mercado, estableciendo metricas e identificando riesgos y mitigarlos, buscando la mejora continua |  |  |  | Objetivo | Optimizar el proceso de ventas mediante la pagina web, para hacerlo eficiente y efectivo, además de incrementar el número de productos vendidos mediante estrategias de marketing y posicionamiento de marcas.
Alcance | Desde el diseño de la pagina donde se busca atraer la atención del cliente, hasta la satisfacción del cliente luego de comprar productos o visitar la pagina |  |  |  | Alcance | Desde la captación de clientes hasta el cierre de la venta, servicio postventa y medición de indicadores de rendimiento
Responsable | El proceso es responsabilidad de los lideres de Gerencia y marketing |  |  |  | Responsable | El proceso es responsabilidad del gerente de ventas
Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios | Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
Gerencia, TICS, Financiera, Área de Marketing | Estudio de mercadeo Informe presupuestal Acta de comité Gerencial Plan estretegico Gerencial Plan de marketing, mercadeo y publicidad | Evaluar el estado actual del negocio, incluyendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis FODA). | Documentación FODA | Gerencia, TICS, Financiera,Área de Marketing, Administrativo | Área de Ventas - Área Financiera | *Datos del proveedor | *Informacion de producto | *Datos detallados del producto | Gerente de ventas - Coordinador contable
Equipo Directivo - Área Financiera - TICS | Recursos internos Informe presupuestal Plan operativo de inversiones | Evaluar disponibilidad de recursos para el proyecto | Balance general | Equipo Directivo - Área Financiera - TICS | Área Financiera - Área de ventas | *Catalogo de productos | *Filtro de busqueda en la pagina | *Criterios de busqueda utilizando categorias *Contenido de calidad | Gerente de ventas - Coordinador contable
Equipo Directivo - TICS | FODA Balance general | Informes de progreso | Definir el plan de mejora de acuerdo a los resultados del FODA y balance general | Equipo Directivo - TICS | Área de Ventas - Área Financiera | *Recepción de mercancia | *Mantener un control de existencia de productos | *Actualización y gestión de inventario | Gerente de ventas - Coordinador contable
Equipo directivo - Área de Marketing - Área Financiera | Balance general | Plan de inventarios | Catalogo de productos Informe de ventas | Equipo directivo - Área de Marketing - Área Financiera | Área de Ventas - Área Financiera | *Gestión de contenido | *Experiencia de usuario | *Recepcion y entrega del producto | Gerente de ventas - Coordinador contable - Clientes
Equipo directivo, Área de calidad | Objetivos organizacionales | Plan de acción | Planeación y actividades a realizar | Equipo directivo , Área de calidad
Todas las áreas de la empresa | FODA plan de acción plan de inventario Informe de ventas Balance general | Indicadores de desempeño | Informe de gestión | Todas las áreas de la empresa | Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento
[5 empty] | Infraestructura Desarrollo de software | Documentación del código y funcionalidades para los desarrolladores Plan de desarrollo Informe de gestión | Guia y estandares para la programación Formato de seguimiento y evaluación de procesos Manuales de calidad | Legales y reglamentarios de comercio NTC - ISO 9001 | El equipo directivo realizará la revisión para aprobación y designación de presupuesto
Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento | Medición
Infraestructura Equipos de computo Desarrollo de software | Documentación del código y funcionalidades para los desarrolladores Plan de desarrollo Informe de gestión | Guia y estandares para la programación Formato de seguimiento y evaluación de procesos Manuales de calidad | Legales y reglamentarios de comercio NTC - ISO 9001 | El equipo directivo realizará la revisión para aprobación y designación de presupuesto | Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
Medición |  |  |  |  | Seguimiento del plan de capacitación | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones planeadas | Trimestral | 3 capacitaciones al año | (2024-08-16)
Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
Seguimiento del plan de capacitación | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones planeadas | Trimestral | 3 capacitaciones al año | (2024-08-16)
Actividades o tareas que se desarrollan en el proyecto, en los procesos se desarrollan procedimientos de acuerdo a las necesidades y diseñar el diagrama de flujo, por cada procedimiento se debe diseñar un diagrama de flujo, se deben definir los usuarios.
1. crear u catalogo por el administrador
2. publicar lel catalogo por el administrador
3. vista del catalgo por el cliente
4. Seleccionar los productos (carrito de compras, cotizacion...)
5. confirmo el pedido y genero una factura...
6. recibe y confirma el pago en efectivo por el cliente
9. autoriza entrega del pedido
10. el vendedor confirma entrega del pedido
11. encuesta de satisfacción al cliente...
[5 empty] | SENA C.G.M.L.T.I | Proceso: GESTION DE LA EMPRESA |  |  | HU-02
Objetivo
SENA C.G.M.L.T.I | Proceso: Voluntarios. |  |  | HU-03 | Alcance
Objetivo |  |  |  |  | Responsable
Alcance |  |  |  |  | Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
Responsable
Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
[5 empty] | Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento
Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento | Medición
[5 empty] | Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
Medición
Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
[5 empty] | SENA C.G.M.L.T.I | Proceso: Admison de mascotas. |  |  | HU-04
Objetivo
SENA C.G.M.L.T.I | Proceso: Admison de mascotas. |  |  | HU-05 | Alcance
Objetivo |  |  |  |  | Responsable
Alcance |  |  |  |  | Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
Responsable
Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
[5 empty] | Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento
Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento | Medición
[5 empty] | Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
Medición
Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha
[5 empty] | SENA C.G.M.L.T.I | Proceso: Admison de mascotas. |  |  | HU-06
Objetivo
Alcance
Responsable
[5 empty] | Proveedor | Entradas | Procedimientos | Salidas | Usuarios
[5 empty] | Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento
Medición
[5 empty] | Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas | Fecha

## MOCKUPS
MOCKUPS DEL PROYECTO

## DESCRIPCIÓN DE METODOLOGIA
METODOLOGIA
DESCRIPCIÓN :

## FASES-ACTIVIDADES
FASES Y ACTIVIDADES

## ARTEFACTOS-PRODUCTOS
ARTEFACTOS /PROUCTOS/ENTREGABLES

## ROLES -RESPONSABILIDADES
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

## PLAN DE CALIDAD
PLAN DE QA PARA <MES> DE <AÑO>
RESPONSABLE QA |  |  |  | Listado de Proyectos:
N° PROY EN DESARROLLO
N° PROY EN MANTENIMIENTO
ID | Actividad Planificada | Nombre del proyecto | Asignado a | Fecha Planificada | Fecha Real | Esfuerzo (h) planificado | Esfuerzo (h) real | Entregables | Observaciones
Esfuerzo Total | [5 empty] | 0 | 0
ID | Actividad Planificada | Nombre del proyecto | Asignado a | Fecha Ejecución | Esfuerzo (h) real | Observaciones
0
Esfuerzo Total

## EVALUACIÓN DE CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO
preguntas sobre el sistema | conforme | no conforme | ACCION DE Mejora continua
¿En que procesos de desarrollo se siguienron los estandares de progrmación y documentación?
¿El software se verificó de forma adecuada?
El software es suficientemente confiable?
El rendimiento del software es aceptable para su uso normal?
¿El software es utilizable?
El software está bien estructurado y es comprensible?

## definicion de métricxas
EVALUACION MODULO REGISTRO DE USUARIOS
CARACTERISTICA | SUBCARACTERISTICA | SUB-SUBCARACTERITICAS | PREGUNTA DE METRICA | FORMULA | DEFINICION DE FORMULA | RESULTADO | ANALISIS (VRRC VS RM) | RESULTADOS X SUBCATEGIRIA | RESULTADO POR CARACTERISTICA | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES..